## Blad1
Benämning upphandling | Beskrivning Upphandling | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp | Planerad annonseringsstart | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Bedömd kostnad (MSEK) | Bedömd kontraktstid (antal år) | Kontaktperson | Förfarande | Publiceras på inköpsplan
Utförandeentreprenad i samverkan avseende byggnation av vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon | Utförandeentreprenad i samverkan avseende byggnation av vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 500-750 MSEK | 7 | Cane Svekanski | LUF förhandlad | Ja
Utförandeentreprenad i samverkan avseende maskinleverans och maskininstallationer till vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon | Utförandeentreprenad i samverkan avseende maskininleverans och maskininstallationer till vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 1-5 MSEK | 3 | Cane Svekanski | LUF förenklad | Ja
Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/ultrafilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon | Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/ultrafilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 10-20 MSEK | 7 | Cane Svekanski | LUF förenklad | Ja
Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/nanofilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon | Totalentreprenad i samverkan avseende Membran/nanofilteranläggning, projekt Vattenförsörjning Mon | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 20-100 MSEK | 7 | Cane Svekanski | LUF förhandlad | Ja
Utförandeentreprenad med nyförläggning av VA ca 800m, schaktfri förläggning (borrning) | Skogmursvägen nyförläggning av VA ca 800m, schaktfri förläggning (borrning) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 5-20MSEK | 1 | Anders Boqvist | LUF Förenklad
Utförandeentreprenad med nyförläggning av VA ca 3800m samt insprängd totalentreprenad för en tryckstegringsstation, schaktfri förläggning (borrning), | JohanneslötUtförandeentreprenad med nyförläggning av VA ca 3800m samt insprängd totalentreprenad för en tryckstegringsstation, schaktfri förläggning (borrning), | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 20-50 MSEK | 1 | Anders Boqvist | LUF Förenklad
Utförandeentreprenad med nyförläggning av VA ca 300m | Hemlingbybacken Utförandeentreprenad med nyförläggning av VA ca 300m | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 5-20MSEK | 1 | Anders Boqvist | LUF Förenklad
Prekvalificering entreprenörer till ledningsentreprenad delsträcka 2, projekt Vattenförsörjning Mon. | Ledningsentreprenad överföringsledningar för vatten och tekniskt råvatten inklusive två tryckstegringsstationer i Gävle. Prekvalificerade entreprenörer inbjuds att delta i upphandling under mars-april 2024. | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 100-200 MSEK | 2.5 | Annie Persson | LUF selektivt förfarande
Prekvalificering entreprenörer till ledningsentreprenad delsträcka 1, projekt Vattenförsörjning Mon. | Ledningsentreprenad överföringsledningar för vatten och tekniskt råvatten i Älvkarleby och Gävle. Prekvalificerade entreprenörer inbjuds att delta i upphandling under jan 2025. | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 100-200 MSEK | 2 | Annie Persson | LUF selektivt förfarande